СОДЕРЖАНИЕ.

| Паспорт целевой Программы | Стр. 3 |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | Стр. 5 |
| I Информационная часть. | Стр. 6 |
| II Концептуально-прогностическая часть. |  |
| 2.1.Концепция Программы развития МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» | Стр. 8 |
| 2.2. Предполагаемые результаты | Стр. 10 |
| 2.3. Элементы риска Программы развития ДОУ | Стр. 11 |
| III Процессуально-технологическая часть. |  |
| 3.2 Основные проблемы развития дошкольного воспитания и образования на 2020-2024 | Стр. 12 |
| 3.3 Модель выпускника ДОУ – как желаемый результат. | Стр. 20 |
| 3.4 Модель будущего Детского сада – как желаемый результат. | Стр. 21 |
| Приложение 1. План действий по реализации Программы | Стр. 22 |
| Приложение 2. Дорожная карта по реализации программы развития. | Стр. 28 |
| Список литературы | Стр. 37 |

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОРАММЫ

| Наименование программы | Программа развития МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» «Развиваем, воспитываем, играем» на 2020-2024гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2012г. № ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ДО». Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования». Устав МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка» Основная образовательная программа МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка». |
| Принята | Педагогическим советом МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» Протокол № 1 от « 31 » августа 2020г. |
| Заказчик | Администрация МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» |
| Разработчики программы | Творческая группа МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» |
| Исполнители | Педагогический коллектив МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» |
| Назначение программы | Программа развития предназначена для определения модели и перспективных направлений развития МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» и отражает тенденции изменений, главные направления обновления содержания образовательной деятельности, управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов и современных требований. |
| Статус Программы | Нормативный документ ОО, осуществляющий деятельность в режиме развития и принявший за основу программно – целевую идеологию развития. Стратегический план осуществления основных актуальных и перспективных нововведений в образовательной организации. |
| Проблема | Развитие ДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики, в условиях реализации ФГОС ДО основными ориентирами которой являются: - Создание условий для сохранения и укрепления психического и физического здоровья воспитанников; - Становление открытой, гибкой и доступной системы образования; - Объективное ухудшение здоровья поступающих в детский сад детей отрицательно сказывается на получении ими качественного воспитания и образования; - Недостаточная готовность и включенность родителей в управление качеством образования детей через государственно – общественные формы управления; - Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение его качества и результативности к применению современных образовательных технологий; - Необходимость создания сферы дополнительных образовательных услуг; - Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, в том числе ИКТ. - Организация работы с детьми с ОВЗ и одаренными детьми. |
| Основная цель программы | Обеспечение условий для достижения качества образования с учетом внедрения новаций в образовательный и управленческий процессы. |
| Задачи программы | - Совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса воспитания и взаимодействие субъектов образовательного процесса «ребенок – родитель - воспитатель». 2.Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у воспитанников ценностного отношения к своему здоровью. 4. Совершенствование работы с детьми с ОВЗ и одаренными детьми. 3. Повышение эффективности использования средств информатизации в образовательном процессе. 4. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и обучения дошкольников через обновление РППС. 5. Повышение компетенции родителей по вопросам взаимодействия семьи и детского сада, а так же воспитания и образования детей. |
| Сроки исполнения | 2020 – 2024г. |
| Объем финансирования | - эффективное использование бюджетных средств - эффективное использование внебюджетных средств; - спонсорская помощь, благотворительность; |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - Создание качественного дошкольного образования. - Более успешная социализация детей и адаптация к школьной жизни. - Реализация государственных стандартов дошкольного образования и их превышение. - Улучшение состояния здоровья детей. - Доступность системы дополнительного образования. - Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ и других современных педагогических технологий. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность разработки Программы развития ДОУ обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника.

Программа развития ДОУ  на 2020-2024 гг. является управленческим документом.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования  ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения.

Необходимость выстроить  стратегию развития детского сада и введение данной программы обусловлена разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. Общество имеет два важнейших института передачи своего культурного опыта - это семья и образование. Единство целей семьи и образовательного учреждения  как общественных институтов - это наследование культурного опыта, обеспечивающего жизнедеятельность общества, развитие и становление национального сознания, формирование валеологического отношения к образовательному процессу и экологического отношения к природе.

Расширять спектр предоставляемых оздоровительных услуг, формировать культуру здорового образа жизни семьи, создавать условия для участия всех заинтересованных субъектов в управлении качественным образованием в ДОУ, повышение профессионального мастерства педагогов, обучение молодых специалистов, участие в конкурсном движении, создание стройной системы методического и дидактического обеспечения, удобной для использования  педагогами в ежедневной работе – вот главные приоритеты в работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ерзовский детский сад «Ромашка»

В предложенной Программе предусмотрено:

- Создание системы адаптивного управления дошкольным учреждением.

- План программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом ресурсного обеспечения.

- Информационная часть.

- Общие сведения об образовательном учреждении.

  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Ерзовский детский сад «Ромашка» общеобразовательного вида Городищенского района Волгоградской области.

  - История становления общеобразовательного учреждения

Муниципальный Ерзовский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением интеллектуально – познавательного развития дошкольников «Ромашка» Городищенского района Волгоградской области  создан на основании решения  администрации Волгоградской области от 13 августа 1998 года № 830-р и является детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому  направлению

### Режим работы образовательного учреждения.

| Продолжительность рабочей недели (дней) | 5 дней |
| --- | --- |
| Продолжительность рабочего дня (часов) | 36 часов |

Здание детского сада типовое. Проектная мощность 289 мест. Начало работы 7-00, конец работы – 19-00.

Учебно-материальная база детского сада позволяет организованно, на современном уровне проводить учебно-воспитательную работу. В детском саду функционирует 12 оборудованных групповых комнат. Детский сад располагает музыкальным  залом на 100 мест, методическим кабинетом, логопедическим пунктом, медицинским кабинетом для оказания экстренной помощи, пищеблоком, прачечной.

  - . Юридический адрес 403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 1, д.15

  - Фактический  адрес   403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 1, д.15

  - Банковские реквизиты: ИНН  3403012290    КПП  340301001           к/счет: 40102810445370000021

Расчетный счет:  03234643186050002900

Лицевой счет: 1303Б006701

БИК:   011806101

Банк получателя: Отделение Волгоград /УФК по Волгоградской области,

г. Волгоград.

  - Учредитель: администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области (на основании Решения Городищенской Районной Думы Волгоградской области от 29.12.2005г. №114).

  - Детский сад является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет в банке, печать и штамп со своим наименованием.

- Руководители  общеобразовательного  учреждения.

  - Заведующий: Носачева Н.А.

Телефон: 8(84468) 4 -76-16

  - Заместитель  директора  по АХР

Сарафанова Н.А.

Телефон: 8(84468) 4 -76-16

###### Старший воспитатель:

Капустина И.О.

Телефон:  8(84468) 4-79-25

- Концептуально-прогностическая часть.

  - Концепция Программы развития МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка»

Дошкольный возраст в жизни ребёнка отличается от других этапов развития тем, что в эти годы закладываются основы общего развития личности, формируются психические и личностные качества ребёнка, его ценностное отношение к окружающей действительности (природе, продуктам деятельности человека, к самому себе), формируются средства и способы познания мира, культура чувств. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения каждого воспитанника. Создание условий, отбор форм и средств  для максимальной реализации развития качеств и возможностей ребёнка, что является актуальной задачей современной педагогики и психологии.

Обеспечение доступности и высокого качества образования адекватного социальным и потребностям инновационной экономики России, на основе повышения эффективности деятельности   ДОУ  по таким критериям как качество, инновационность, востребованность и экономическая целесообразность. А так же  создание условий, обеспечивающих высокое качество результатов воспитательно – образовательного процесса, опираясь на личностно- ориентированную модель  взаимодействия взрослого и ребёнка с учётом его психофизиологических особенностей, индивидуальных способностей и развитие творческого потенциала.

Программа должна работать на удовлетворение запроса  от трех субъектов образовательного процесса – ребенка, педагога, родителей. Ценность Программы развития  ДОУ направлена на сохранение позитивных достижений детского сада, внедрение современных педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  Для успешной  адаптации ребенка в подвижном социуме, обеспечить личностно – ориентированную модель организации педагогического процесса. Развитие у ребенка социальных компетенций в условиях интеграции усилий ребенка и педагога, ребенка и родителей, педагога и родителей.

Стратегия развития дошкольного образования, деятельность МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» основывается на следующих принципах:

Гуманизации,  предполагающей ориентацию взрослых на личность ребёнка:

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов

- Обеспечение заинтересованности педагогов в результате своего труда

- Радикальное изменение организации предметно развивающей среды, жизненного пространства детского сада, с целью обеспечения свободной деятельности и творчества детей в соответствии с их желаниями, склонностями, социального заказа родителей;

- Изменение содержания и форм совместной деятельности с детьми, введение интеграции различных видов деятельности

Демократизации, предполагающей совместное участие воспитателей  специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции, предусматривающей целостность и единство всех систем образовательной  деятельности в решении следующих задач:

- Психологическое и физическое здоровье ребёнка

- Формирование начал личности

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития детей.

Принцип вариативности модели познавательной деятельности,                  предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей        развития и педагогической поддержки каждого ребенка.

Принцип общего психологического пространства, через совместные                игры, труд, беседы, наблюдения. В этом случаи процесс познания  протекает  как сотрудничество.

Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через  собственную деятельность под руководством взрослого.

Участниками реализации Программы развития МБДОУ являются воспитанники в возрасте от 1,5  до 8 лет, педагоги, специалисты, родители, представители разных образовательных и социальных структур. Характеризуя  особенности построения образовательного процесса, учитывается специфика развития  города и его образовательного пространства.

Исходя из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития деятельности МБДОУ Ерзовский детский сад «Ромашка» служат:

- моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации проектной деятельности, использования средств информатизации в образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников;

-использование здоровье сберегающих технологий;
- совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности;
- построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов;

-расширение спектра дополнительных образовательных услуг;
- укрепление материально–технической базы МБДОУ.

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод. При этом выполнение стратегической цели и задач происходит в рамках реализации проектов по отдельным направлениям образовательной деятельности, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий.

  - Прогнозируемые результаты реализации Программы

- создание гибкой управленческой системы;

- рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области применения ИКТ;

- улучшение материально-технического обеспечения для реализации программы дошкольного образования;

- сформированность ключевых компетенций дошкольников, в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС;

- внедрение комплексной коррекционной программы для детей с особыми образовательными потребностями;

- доступность системы дополнительного образования;

- создание ресурсного центра художественно-эстетического развития детей, в рамках сетевого взаимодействия.

- расширение образовательного пространства через  сотрудничество с социокультурными   учреждениями поселка Ерзовка.

Предполагается:

1) для воспитанников и родителей:

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного личностного роста;

- возможность получить квалифицированную коррекционную помощь;

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и развитии детей, право участия и контроля  в Образовательной программе ДОУ, возможность выбора дополнительных программ развития, создание родительского комитета и попечительского совета;

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе;

- система дополнительного образования будет вовлекать всех детей в совместную деятельность.

2) для педагогов:

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения профессионального мастерства, квалификация педагогов позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника;

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения педагогических технологий;

- поддержка экспериментальной и инновационной деятельности.

3) для ДОУ:

- будет налажена система управления качеством образования дошкольников;

- органы муниципального и общественного самоуправления    учреждением способствуют повышению качества образования детей;

- развитие сотрудничества с другими социальными системами;

- будут обновляться, развиваться материально – технические и медико-социальные условия пребывания детей в учреждении.

Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ  социально-ориентированным.

4) для отдела образования

- выполнение постановления Правительства Закон об образовании №273;

- расширение сети ДОУ;

- увеличение % охвата детей дошкольного возраста.

Усилия по развитию детского сада направлены на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста.

2.3.Элементы риска Программы развития ДОУ.

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски:

- Недостаточный опыт педагогов работы в ДОУ будет способствовать торможению реализации Программы развития.

- Недостаточный образовательный уровень  родителей воспитанников,

недостаточная их компетентность в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  качественного дошкольного образования.

- Быстрое внедрение в систему  образования может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива.

- Необходимость интенсификации педагогического труда, повышения его качества    и  результативности  при  недостаточной  готовности педагогов   к применению современных образовательных  технологий.

- Необходимость расширения сферы дополнительного образования, как основной формы проявления  социальной активности дошкольников.

- ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Основные проблемы развития дошкольного воспитания и образования.

- Современные проблемы формирования патриотизма у дошкольников (2020год).

На сегодняшний день проблема патриотизма приобретает все большую актуальность, так как мы живем в не доинформационном обществе, в веке информационно-коммуникативных технологий, где большинство детей уделяют значительную часть своего времени Интернету, компьютерным играм, телевизору и т. д. Все это способствует моральной и нравственной деградации личности. Дети не откликаются на просьбы родителей отвлечься от этих рутинных увлечений и заняться чем-то полезным. У сегодняшних дошкольников практически не развито представление о родной стране, Отчизне, малой родине, собственном городе. И это, пожалуй, является действительной проблемой.

Более того в рамках вышеупомянутой проблемы можно выделить еще ряд определенных сложностей. Так, дети все больше становятся ориентироваными на западную культуру и традиции, предпочитают зарубежные мультфильмы, телепередачи и игры отечественным. Важно отметить, что если бы ребенок больше интересовался российской анимацией, то хотя бы из них узнавал ту малую часть об историческом наследии и основных значимых событиях, подвигах нашей армии, героях страны. Все это также сказывается на главном вопросе нашего исследования, показывает незаинтересованность дошкольников в культурном наследии России.

Воспитание патриотизма у дошкольников начинается с элементарных знаний о нашем государстве. Но многие дети не знают даже гимн, герб, флаг, так как говорилось ранее, их интересы ограничиваются преимущественно играми и мультфильмами. К тому же дошкольники просто не знают улицу, на которой живут или ту, где находится детский сад. Из этого вытекает и то, что дети также не знают историю родного края, области, республики, которые богаты памятниками культуры, архитектуры, изобразительным искусством и т. д.

В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, пренебрежительное отношение к гражданскому долгу и служению Родине. В условиях ломки сложившихся нравственных идеалов российского общества формирование воспитательного потенциала системы образования приобретает особую актуальность.

Кроме того, существенное воздействие на формирование чувства патриотизма оказывает отсутствие заинтересованности СМИ в пропаганде патриотического воспитания детей и молодёжи и подготовке их в военной службе. А именно средствам массовой информации дети уделяют особое внимание, получают всю информацию.

Проблема патриотизма исходит, в том числе, и от политики, проводимой государством. Так, департаменты, комитеты не вырабатывают необходимых содержательных программ в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, которые были бы эффективными и смогли бы действительно заинтересовать ребенка в истории своей страны.

Важно отметить тот факт, что дети не просто не заинтересованы в изучении истории и культуры родной страны, но и не стремятся к этому.

Все вышеупомянутые проблемы берут истоки из семьи, в которой родители часто не уделяют должного внимания патриотическому воспитанию детей, нередко из-за собственной неосведомленности в данной сфере или непонимания и недооценки всей серьезности названных проблем. Здесь целесообразно привести цитату А. С.Макаренко: «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям». Родители не только не стремятся познакомить ребенка с историей родной страны, но и не рассказывают о собственных корнях, не приобщают ребенка к наследию собственной семье. А ведь чувство патриотизма должно зарождаться с малого, именно с семьи. В семье ребенок учится уважать и почитать старших, а с этого начинается патриотизм.

Также важно отметить то, что многие дети даже не ходят в детские сады, в которых могут получить хотя бы необходимый минимум о представлении патриотизма, а находятся дома с нянями (которые часто вообще не нацелены на развитие ребенка, в том числе и патриотическое воспитание).

Перед родителями и дошкольными учреждениями стоит важнейшая задача: помочь, заинтересовать и научить ребенка воспринимать историю, традиции, обычаи и истинные ценности своей Родины.

Таким образом, мы выявили современные проблемы и сложности в формировании патриотического чувства у детей старшего дошкольного возраста. Кроме того, важно отметить, что преодоление имеющихся трудностей патриотического воспитания дошкольников будет иметь в будущем значительный положительный эффект, так как необходимо уже с самого раннего возраста укреплять позитивное отношение к Родине, чтобы став взрослыми, дети делали все для процветания и благополучия своей страны.

## Ожидаемые результаты:

-наличие у детей знаний об истории своей родной страны, её природных богатствах; социально-экономической значимости;

- возникновение стойкого интереса к русской народной культуре, традициям и обычаям русского народа. Осознанное употребление в активной речи русского фольклора (пословиц, поговорок, поговорок, потешек, закличек);

- воспитание патриотических чувств через изучение государственной символики России;

- Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах- защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.

-  Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.;

- Иметь представления о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле;

- Иметь представления о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д.

-  привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей.

- Проблема формирования информационно – компьютерной компетенции педагогов ДОУ (2021год).

Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью жизни современного общества, что доказывают инновационные тенденции образования и науки. Данные новшества входят в жизнь человека с начальной ступени образования, с помощью совокупности методов, программно-технических средств, интегрированных педагогом с целью использования в интересах заказчика государственных услуг в лице родителей и министерства образования. В свою очередь данный заказ обусловлен рядом требований к личности педагога, его профессиональным качествам. Одним из таких качеств является наличие компетенций в области информационно-коммуникационных технологий.

На сегодняшний день данное качество является одним из ведущих в образовательной деятельности, так как наличие представлений о функционировании персонального компьютера (ПК) и дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) доступно даже дошкольнику.

В рамках определенной нами проблематики мы выделяем следующие противоречия в вопросах ИКТ компетентности педагогов при наличии информационных потребностей и возможностей современных детей в области технологий:

- Между наличием в образовательных учреждениях детей нового поколения с иным отношением к информационной среде и неготовностью педагогов к осуществлению работы с такими детьми;

- Между стремлением детей использовать различные информационные источники и отсутствием у них умений и навыков в области грамотного использования возможностей ПК;

- Между необходимостью формирования правильного отношения детей к работе с компьютером и низким уровнем ИКТ компетентности у педагогов.

Педагоги, работающие в области развития и обучения детей старшего дошкольного и младшего дошкольного возраста, выполняют различные образовательные задачи. Большое значение отводится развитию у детей навыков коммуникации, а также самостоятельному поиску, обработке и систематизации информации. При ознакомлении детей с какой-либо информацией следует активно включать в работу такие методы как анализ и синтез. При их использовании современный ребёнок стремится не только следовать заданному шаблону, но и делать собственные открытия, используя в своей деятельности аналитико-синтетический метод. Данный метод активно применяется при работе с ПК. Воспитатель (учитель) должен научить ребёнка работать с компьютером и сопутствующими программами, поскольку эта образовательная основа оказывает большое влияние на всестороннее развитие личности ребенка. Согласно профессиональному стандарту педагог должен уметь успешно действовать на основе практического опыта умения и знаний при решении профессиональных задач. Но этого недостаточно, для того чтобы «идти в ногу со временем».

Для обеспечения продуктивности образовательного процесса педагог должен обладать ИКТ компетенциями, которые предполагают квалифицированное использование общераспространённых в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач. В современном обществе компьютер и интернет прочно внедряются в воспитательно-образовательный процесс учреждений разного уровня. Для формирования качеств и умений у современного ребёнка педагог вынужден изучать возможности использования и внедрения ИКТ в свою профессиональную деятельность, чего и требует профессиональный стандарт педагога.

Ожидаемые результаты:

- Создание единого информационного Интернет пространства ДОУ;

- Повышение ИКТ – компетентности педагогов;

- Разработка системы организации консультативной методической поддержки в области повышения информационной компетентности педагогов;

- Активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов педагогами и как следствие повышения качества и эффективности образовательного процесса;

- Повышение уровня освоения воспитанниками программного содержания, познавательной активности;

- Создание банка медиаресурсов (мультимедийных презентаций, компьютерных обучающих программ для детей, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в работе ДОУ)

3.Проблемы развития речи у детей дошкольного возраста (2022г.).

Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного возраста является становление начальной коммуникативной компетентности ребенка – его умения решать игровые, учебные, бытовые задачи посредством речи. Реализация данной цели предполагает владение речью как универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник может общаться с людьми разного возраста, пола, степени знакомства. Это предполагает свободное владение языком, формулами речевого этикета, умение ориентироваться на особенности собеседника, учитывать условия ситуации, в которой протекает общение.

Коммуникативная компетентность дошкольника предполагает проявление субъектных качеств ребенка в процессе общения и речевой деятельности – интереса к общению, избирательности и наличия предпочтений в выборе партнера по общению, а также проявление инициативности и активности при организации общения, самостоятельности и независимости суждений в процессе разговора, проявление творчества и оригинальности высказываний для поддержания интереса собеседника.

Для развития у детей звуковой и интонационной культуры речи, умения вести монолог и диалог, а также грамматического строя речи необходимо:

- освоение звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков родной речи и произношения,  любви и интереса к художественному слову);

- развивать грамматически правильную речь (морфология, синтаксис, словообразование);

- развивать коммуникативные умения в процессе делового, игрового и творческого сотрудничества со сверстниками, индивидуальные творческие способности детей: организаторские, художественные, творческие;

- развивать умения творческого рассказывания, сочинительства, речевой импровизации;

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета.

Ожидаемые результаты:

Дети должны уметь:

- Составлять рассказы из личного опыта, на тему, предложенную воспитателем, по серии картин, по набору игрушек, по пейзажной картине, об игрушке, по сюжетной и предметной картинах, описательные рассказы об овощах и фруктах.

- Пересказывать небольшие сказки и рассказы без помощи воспитателя.

- Согласовывать существительные в роде, числе и падеже. Использовать в речи слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Придумывать синонимы и антонимы к словам. Подбирать определения к существительным, однокоренные слова. Правильно употреблять предлоги.

- Грамматически правильно строить предложения. Составлять предложения по опорным словам и словосочетаниям.

- Произносить правильно все звуки речи. Уметь выделять звук из слова, придумывать слова на заданный звук.

4.Проблемы в формировании безопасности жизнедеятельности дошкольников   (2023 г.).

Формирование основ безопасности и жизнедеятельности детей в условиях дошкольного образовательного учреждения является актуальной и значимой проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту. Нами совместно с родителями ведется в этой области целенаправленная работа.

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания. Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя только охрану жизни и здоровья детей. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неё вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и терроризм.

Ожидаемые результаты:

- сознанное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;

- проявление        дисциплинированности, самостоятельности, выдержки в соблюдении правил поведения;

- знание правил безопасного поведения на улицах города, в социуме, в быту;

- умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности;

- умение выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях;

- представления о возможных негативных последствиях для других людей своими неосторожными действиями.

### 5. Организация работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  и одаренными детьми в условиях ДОУ (2024г.).

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.

Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования и социально-экономического развития Российской Федерации.

Организуя интегрированное воспитание и обучение детей с ОВЗ, педагоги МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» решают следующие социально значимые задачи:

1) расширение охвата детей необходимой коррекционно-педагогической и медико-социальной помощью;

2) обеспечение родителей (опекунов) консультативной поддержкой;

3) подготовка общества к принятию человека с ограниченными возможностями.

Задача наших педагогов, воспитателей и родителей помочь детям с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что они не являются изгоями в обществе и могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и добиваться новых достижений, не отставая от своих сверстников. Необходимо общаться с детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопереживать.

Основы коррекционного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья надо знать всем субъектам, которые будут взаимодействовать с ребенком с ОВЗ. В процессе пребывания ребенка с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении работникам необходимо знать следующие положения коррекционной работы:

• включать в работу всех детей группы, независимо от дефекта, разрабатывая для каждого из них индивидуальную развивающую и коррекционную программу;

• при оценке динамики продвижения ребенка с ОВЗ сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития;

• создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, психологической безопасности. Педагог должен стремиться к безоценочному принятию ребенка, пониманию его ситуации;

• корректно и гуманно оценивать динамику продвижения ребенка. Педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе.

В последние годы работа с одарёнными детьми выделяется в разряд приоритетных направлений, как на уровне общества, так и на уровне государства. В центре внимания общества находится проблема развития творческого потенциала одаренных детей. Вопросы обучения и воспитания одаренных детей имеют важное общественное значение: талантливый человек - особая ценность для общества. Умственные возможности ребенка, которые могут оказаться предпосылками подлинной одаренности, не должны быть оставлены без внимания. В содержании дошкольного воспитания на первом месте стоит задача передачи детям творческого опыта, формирования эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, создания условий для творческого саморазвития личности ребенка в процессе разных видов художественной деятельности,  речевых и музыкальных способностей.

Ожидаемые результаты работы с детьми с ОВЗ:

- создана система комплексного психолого – медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии,  их социальной адаптации.

- созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.

Ожидаемые результаты работы с одаренными детьми.

- Самореализация детей через участие в конкурсах, марафонах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах.

- Формирование целостной постоянно функционирующей системы психолого-педагогического сопровождения и поддержки одаренных и талантливых детей.

- совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;

- создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями;

- обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов;

- увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной деятельностью;

- развитие предпосылок творческого продуктивного мышления – абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по аналогии.

3.3. Модель  выпускника ДОУ (как желаемый результат)

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента развития ребенка – формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях образования.

Модель разработана для детей в возрасте 7-8 лет, поступающих в школу.

Таким образом, выпускник детского сада должен владеть следующими характеристиками:

- здоровье – уменьшение количества простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических заболеваний, коррекция функциональных отклонений и отклонений в физическом развитии – положительная динамика;

- коммуникативная компетентность – умение общаться со взрослыми и сверстниками, владение средствами вербального и невербального выражения своих чувств, состояний, переживаний и настроений, желаний, умение понятными средствами выразить отношение к окружающим людям и их поступкам;

- физическая компетентность – осознание себя живым организмом, забота о своем здоровье, желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей;

- интеллектуальная компетентность – овладение детьми разными способами решения поставленных задач, умение прогнозировать результат;

- креативность – отношение ребенка к окружающему миру, как к объекту преобразования и открытия, умение создавать новый продукт, который отличается оригинальностью, вариативностью;

- любознательность – исследовательский интерес ребенка;

- инициативность и самостоятельность – умение проявлять инициативу во всех видах детской деятельности, в ситуациях общения с детьми и взрослыми, добиваться результатов;

- ответственность – обязательство ребенка за проявление собственной личной инициативы;

- произвольность – соподчинение собственных мотивов и мотивов других детей. Умение управлять своим поведением в соответствии с определенными сформированными у него представлениями, правилами и нормами.

Иными словами, мы должны выпустить ребенка, физически и психически здорового, приспособленного к условиям окружающей социальной среды, эмоционально раскрепощенного, легко идущего на контакт со взрослыми и сверстниками, имеющего стремление к поддержанию здорового образа жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и творческим потенциалом.

3.4.Модель будущего детского сада (как желаемый результат)

Модель нового модернизированного дошкольного образовательного учреждения должна представлять собой детский сад, имеющий опыт работы по развитию физических и психических функций организма, воспитанию детей с 2-х до 8 лет, их социализации и самореализации.

Перспектива новой модели организации предполагает:

- эффективную реализацию образовательной программы воспитания и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающую условия для развития способностей ребенка, приобщение его к основам здорового образа жизни, формирование базовых качеств социально ориентированной личности, обогащенное физическое, познавательное, социальное, эстетическое и речевое развитие;

- обеспечение преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного образования, преемственности дошкольного, дополнительного и семейного образования, интеграции всех служб детского сада в вопросах развития детей;

- личностно-ориентированную систему, характеризующуюся мобильностью, гибкостью, вариативностью, индивидуализированностью подходов;

- расширение участия коллектива, родительского актива и представителей  социальных партнёров в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения;

- обновленную нормативно-правовую, финансово-экономическую, материально-техническую и кадровую базы для обеспечения широкого развития новых форм дошкольного образования;

- четкое распределение и согласование компетенций и полномочий, функций и ответственности всех субъектов образовательного процесса;

- принципиально новую предметно-развивающую среду, в которой бы сами предметы, материалы, игрушки и пособия содержали бы элементы «обучения и развития» - возможность самостоятельного поведения;

Такова модель будущего учреждения в результате реализации Программы развития.

Приложение 1

План действий   по реализации программы развития

| № п/п | Направления программных мероприятий, мероприятия (инновационные проекты) | Сроки реализации |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление качеством дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2. | Изучение качества профессиональной деятельности кадров | 2020-2021 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | Оптимизация мониторинга качества оказываемых образовательных услуг | 2020-2021 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Подбор и апробация диагностических материалов, позволяющих контролировать качество образования на основе программных требований и ФГОС | 2020-2021 |  | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 5. | Мониторинг оценки результативности качества образования детей | ежегодно |  | Старший воспитатель, специалисты, воспитатели |
| 6. | Оптимизация условий для развития одаренности детей. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей. Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам выявления и развития детской одаренности | ежегодно |  | Старший воспитатель, специалисты, воспитатели |
| 7. | Оптимизация условий для коррекционной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Оптимизация индивидуальных маршрутов и программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Повышение квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам коррекционного образования | 2020-2024 |  | Старший воспитатель, специалисты, воспитатели |
| 8. | Оптимизация системы совместной деятельности с социальными институтами поселка, семьями дошкольников, по приобщению к здоровому образу жизни, формированию у воспитанников элементарных чувств патриотизма и гражданственности, развитию нравственности, знакомству с региональным компонентом. | ежегодно |  | Заведующий, старший воспитатель, специалисты, воспитатели |
| 9. | Введение дополнительных образовательных услуг | 202-2024 |  | Заведующий, старший воспитатель, специалисты, воспитатели |
| 10. | Техническое сопровождение официального сайта ДОУ | постоянно |  | Старший воспитатель |
| 2. Совершенствование развивающей среды учреждения с учётом ФГОС ДО, учитывающей принцип динамичности и развивающего обучения, возрастные, психологические, физические, гендерные особенности воспитанников, способствующей самореализации ребенка в разных видах деятельности. |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная экспертиза РППС |  | Ежегодно | Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа |
| 2. | Приобретение нового оборудования для реализации образовательных областей в соответствии с возрастными и гендерными особенностями дошкольников в соответствии направлениями Программы развития |  | 2020-2024 | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 3. | Оснащение образовательного процесса учебно- методическими комплектами, дидактическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО и направлениями Программы развития |  | 2020-2024 | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 4. | Обновление РППС в группах и на территории ДОУ в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей-инвалидов |  | 2020-2024 | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, специалисты |
| 3. Развитие компетенций педагогических работников, необходимых для создания условий развития детей в соответствии с требованиями |  |  |  |  |
| 1. | Введение профессиональных стандартов в ДОУ. | 2020-2024 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Составление индивидуальных планов повышения квалификации работников ДОУ. | ежегодно |  | Заместитель, старший воспитатель |
| 3. | Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях через конкурсы профессионального мастерства, участие в конференциях, публикации в СМИ, официальном сайте ДОУ, проектную деятельность и т.д. | 2020-2024 |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| 4. | Разработка и реализация плана мотивирования и стимулирования инновационной деятельности педагогов, профилактики профессионального выгорания, стремления к повышению своей квалификации. | 2020-2024 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 5. | Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия с взрослыми и детьми | 2020-2024 |  | Старший воспитатель, рабочая группа |
| 6. | Повышение уровня ИКТ - компетентности всего педагогического коллектива. | 2020-2024 |  | Старший воспитатель |
| 4. Обеспечение взаимодействия с социальными партнерами |  |  |  |  |
| 1. | Поиск новых форм эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам о воспитания и развития дошкольников | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Создание условий для обеспечения всестороннего развития способностей и творческого потенциала детей дошкольного возраста через систему сотрудничества ДОУ с социальными партнёрами | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | Создание условий для формирования положительного имиджа МБДОУ через участие детей, родителей, педагогов в мероприятиях сетевого взаимодействия | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Освещение совместной работы на официальном сайте учреждения, в СМИ | 2020-20224 |  | Старший воспитатель, педагоги |
| 5. | Заключение договоров о сотрудничестве с приложением планов мероприятий | ежегодно |  | Старший воспитатель |
| 5. Повышение уровня мотивации родителей и их компетентности в области проблем воспитания, повышения качества образовательной услуги, развивая партнерства и сотрудничества. |  |  |  |  |
| 1 | Разработка модели работы с родителями одаренных детей | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| 2. | Разработка модели работы с родителями детей ОВЗ и детей-инвалидов. Создание системы консультирования и сопровождения родителей | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| 3. | Работа консультативного центра для детей, не посещающих образовательные учреждения | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| 4. | Проведение систематической работы по выявлению уровня удовлетворённости родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, а так же запросов родителей в рамках организации воспитательно– образовательного процесса | Ежегодно |  | Заведующий, старший воспитатель, педагоги |
| 5. | Участие родителей (законных представителей) в решении вопросов образовательного процесса | 2020-20224 |  | Заведующий, старший воспитатель |
| 6. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников и воспитание их безопасного поведения. |  |  |  |  |
| 1. | Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий | 2020-20224 |  | Старший воспитатель, педагоги |
| 2. | Формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных отношений. | 2020-20224 |  | Старший воспитатель, педагоги |
| 3. | Формирование основ безопасного поведения всех участников образовательных отношений в быту и при чрезвычайных ситуациях | 2020-20224 |  | Старший воспитатель, педагоги |
| 7. Укрепление материально-технической базы МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка» |  |  |  |  |
| 1. | 1.Приобретение методических и дидактических пособий для работы по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 2. Приобретение декораций и народных костюмов для организации театрализованной деятельности по народному творчеству. | 2020-2021гг. |  | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 2. | 1. Приобретение соответствующей методической литературы и наглядного материала по основам воспитания безопасного поведения у детей дошкольного возраста. 2.Приобретение наглядного методического оборудования по формирование основ по сохранению и укреплению здоровья. | 2023-2024гг. |  | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 3. | 1.Приобретение дополнительной методической литературы по теме развития речи у детей дошкольного возраста. 2.Приобретение наглядных, дидактических материалов, игр для развития начальной коммуникативной компетентности ребенка, развития речи детей дошкольного возраста. | 2022-2023гг. |  | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 4. | 1. Приобретение методической литературы по вопросу овладения ИКТ- технологиями 2. Приобретение ноутбуков во все группы. 3. Приобретение программного обеспечения, развивающих компьютерных игр для дошкольников, отвечающих психолого-педагогическим, эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 4. Приобретение мимио – досок, интерактивных столов в группы для реализации развития познавательных интересов у детей. 5. Создание единого информационного Интернет пространства ДОУ | 2021-2022г. |  | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |
| 5. | 1.Организация доступной среды для инвалидов и людей с ОВЗ (сайт для слабовидящих, пандусы, вывески со шрифтом Брайля…) 2. Обновление РППС в группах и на территории ДОУ в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей-инвалидов | 2020-2024гг. |  | Заведующий, заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель |

Прогнозируемый результат реализации Программы развития

Предполагается что:

Для детей.

- Каждому воспитаннику предоставлены условия для полноценного личностного роста, созданы условия для формирования познавательная активность, самостоятельность, инициатива, творческие способности, гражданская позиция, способность к труду и жизни в условиях современного мира.

- Созданы условия для развития детей, в т.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей.

-  В образовательный процесс включены цифровые образовательные ресурсы, с учетом потребностей детей, педагогов, родителей.

-  Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, в т.ч. для детей-инвалидов, детей с ОВЗ и одаренных детей.

- Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать успешному обучению ребёнка в школе и соответствовать целевым ориентирам, представленным в ФГОС ДО.

-  Модернизирована материальная база, развивающая предметно - пространственная среда ДОУ.

Для педагогов:

-  Каждому педагогу предоставлена возможность для повышения  уровня квалификации, профессионального мастерства и развития педагогических компетенций.

- Личные и профессиональные качества педагогических работников будут соответствовать требованиям профессиональных стандартов, в том числе оказана помощь в прохождении аттестации.

- Созданы условия для трансляции опыта работы на муниципальном, областном и всероссийском уровнях

- Умеют ориентироваться в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания  и здоровьесбережения,  используют  их  как  основу  в  своей  педагогической деятельности.

- Владеют умением планировать и оценивать уровень развития детей своей возрастной группы.

- Умело  используют  элементарные  средства  диагностики  и  коррекции  индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода.

- Умеют  работать  с  техническими  средствами  обучения,  видят  перспективу  применения информационно-коммуникационных ресурсов в образовательном процессе;

- Симулируют  активность  детей,  их  увлеченность  познавательной  и  практической деятельностью.

- Реализует  систему  комплексного  психолого- педагогического  сопровождения воспитанников и их родителей;

-Владеют способами оптимизации образовательного процесса путем включения в него новых форм  дошкольного  образования.

-Включают родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию,  оздоровлению  и  воспитанию  их  детей.

-Владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности.

- Владеют ИКТ- технологиями и свободно используют их в образовательном процессе.

Для родителей.

- Оптимизирована  модель взаимодействия детского сада и семьи.

- Созданы условия для получения   консультативной помощи в воспитании и развитии детей,  вт.ч. для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и одаренных детей.

- Созданы условия для формирования  у  родителей  позитивного отношения к овладению знаниями педагогики и психологии.

- Налажена эффективная система взаимодействия с социальными партнерами в рамках  реализации основной программы дошкольного образования МБДОУ Ерзовский ДС «Ромашка»

Приложение 2.

Дорожная карта по реализации программы развития.

  - Современные проблемы формирования патриотизма у дошкольников

| Этап реализации программы | Цель | Задачи | Мероприятия | Ответственный | Констатация результата/ корректировка плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. | - Привитие детям чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. - Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, своим близким. - Расширение представлений о России, как о родной стране, о Волгограде, как о родном городе. - Воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России средствами эстетического воспитания, такими как изобразительная деятельность, художественное слово. | 1. Консультации: «Обычаи, традиции и обряды русского народа», «Народные музыкальные игры». | Ст. воспитатель, муз. руководители | Выполнено |
|  |  |  | 2. Конкурс чтецов «Мудрость народная» | Ст. воспитатель | Выполнено |
|  |  |  | 3. Семинар - практикум «Народные подвижные игры как средство приобщения дошкольников к национальной культуре» | Воспитатель Резниченко О.П. | Выполнено |
|  |  |  | 4. Конкурс «Лучший уголок патриотического воспитания» | Ст. воспитатель | Выполнено |
|  |  |  | 5. Выставка детских рисунков «Народная игрушка» | Ст. воспитатель, воспитатели | Выполнено |
|  |  |  | 6. Педсовет «Формирование духовно нравственных качеств у дошкольников через приобщение к истокам национальной культуры» | Ст. воспитатель | Выполнено |
|  |  |  | 7. Просмотр открытых НОД, согласно годовому плану работы ДОУ | Ст. Воспитатель, воспитатели | Выполнено |
|  |  |  | 8.Создание мультимедийных презентаций по патриотическому воспитанию дошкольников. | Ст. Воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | 9.Создание дидактических игр по патриотическому воспитанию дошкольников. | Воспитатели |  |

2. Проблема формирования информационно – компьютерной компетенции педагогов ДОУ

| Этап реализации программы | Цель | Задачи | Мероприятия | Ответственный | Констатация результата/ корректировка плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2024 год | Создание интегрированной информационной образовательной среды в ДОУ, обеспечивающей повышение качества дошкольного образования на основе использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, гармонично сочетающихся с традиционными, прежде всего, игровыми, а также качественное и эффективное информационное обеспечение деятельности всех участников образовательных отношений и управленческой деятельности. | - Создание оптимальных технико-технологических условий для эффективного использования ИКТ-технологий в образовательной и управленческой деятельности. - Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду ДОУ - Повышение эффективности использования информационных компьютерных технологий в образовательном процессе ДОУ. - Создание эффективной системы информационного обеспечения управленческой деятельности. - Повышение уровня информационной культуры всех участников образовательных отношений. | Оснащение современными техническими средствами обучения, интерактивными компьютерными устройствами и медийным оборудованием, соответствующие нормативным требованиям и возрастным особенностям детей дошкольного возраста. | Администрация |  |
|  |  |  | Оснащение рабочих мест управленческого персонала компьютерной техникой и соответствующим программным обеспечением. | Администрация |  |
|  |  |  | Создание и пополнение базы цифровых обучающих ресурсов медиатеки, включающей различные информационные ресурсы (аудио, видео – материалы, электронные материалы познавательного и развивающего характера, электронные программно-методические комплексы, электронные энциклопедии, книги, развивающие игры и пособия и др.). | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Разработка моделей интегрирования компьютерных устройств в традиционную предметно-пространственную среду. | Администрация, ст. воспитатель, воспитатели. |  |
|  |  |  | Отбор программного обеспечения, развивающих компьютерных игр для дошкольников, отвечающих психолого-педагогическим, эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Составление (систематизация) дидактических комплексов для использования в информационно-коммуникационной среде. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Составление картотеки компьютерных программ и игр с указанием их педагогической направленности и методическими рекомендациями по использованию в образовательном процессе | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Внедрение в образовательный процесс современных средств ИКТ | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Повышение качества образования дошкольников путем интеграции работы по образовательной программе и ИКТ-технологий. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Подготовка, систематизация мультимедийных презентаций учебно-методических материалов по различным образовательным областям ООПДО. | Ст. воспитатель, воспитатели | Выполнено |
|  |  |  | Разработка регламентов образовательной деятельности с использованием компьютерных устройств с учетом нормативных требований и особенностей основной образовательной программы. | Ст. воспитатель. |  |
|  |  |  | Методическое сопровождение занятий и игр с использованием компьютерных устройств в рамках непосредственно образовательной деятельности, совместной и самостоятельной деятельности воспитанников. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Осуществление методической поддержки и разработка методических рекомендаций. | Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | Использование информационных технологий как средства индивидуализации образовательной работы с воспитанниками ДОУ. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Создание в ДОУ информационного пространства по психолого-педагогическому сопровождению развития и образования детей. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Формирование информационной компетентности дошкольников путем интеграции работы по образовательной программе | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Повышение уровня ИКТ - компетентности всего педагогического коллектива. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Проведение семинаров, практикумов, прохождение курсов повышения квалификации по подготовке педагогов к использованию ИКТ-технологий по различным направлениям образовательной деятельности в ДОУ. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |

3. Проблемы развития речи у детей дошкольного возраста.

| Этап реализации программы | Цель | Задачи | Мероприятия | Ответственный | Констатация результата/ корректировка плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год. | Становление начальной коммуникативной компетентности ребенка – его умения решать игровые, учебные, бытовые задачи посредством речи. | - Осуществлять формирование речи дошкольников посредством использования разных форм организации детей, интеграции содержания и задач образования дошкольника. - Обогатить речевую развивающую среду дидактическим и игровым материалом. - Повысить профессиональную компетентность педагогов. - Сформировать активную родительскую позицию на основе тесного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи по вопросам становления связной речи детей. | - Консультация «Формирование связной речи у дошкольников», «Инновационный подход к развитию связной речи дошкольников». | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | - Фестиваль педагогических идей «Презентация – реклама игры по развитию связной речи дошкольника». | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | - Мастер-класс «Планируем среду по ОО «Речевое развитие». | Воспитатели |  |
|  |  |  | - Смотр конкурс мини-центров по ОО «Речевое развитие». | Ст. воспитатель, |  |
|  |  |  | - Конкурс чтецов. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | - Организация недели «Речевое развитие» | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | - Педагогический совет «Инновационные технологии в формировании речи детей дошкольного возраста». | Ст. воспитатель, |  |
|  |  |  | - Организация просмотра НОД по развитию речи. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | - Консультации на темы: «Словесная вежливость», «Поможем детям ясно излагать свои мысли». | Учитель - логопед |  |
|  |  |  | - Провести анкетирование родителей на тему: «Книги, которые мы читаем нашим детям» - Провести экскурсии по группам разных возрастов и кабинетам детского сада (дети выступают в роли экскурсоводов и журналистов). | Воспитатели Воспитатели |  |
|  |  |  | - Показать спектакли посредством различных видов театра. | Воспитатели |  |
|  |  |  | - Поставить спектакли вместе с родителями и воспитателями. | Воспитатели |  |
|  |  |  | - Провести консультацию для педагогов «Придумываем сказку». | Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | - Провести конкурс «Лучший сказочник» Издать книгу сказок детского сада. | Ст. воспитатель |  |
|  |  |  | - Создать дидактические речевые игры | Воспитатели |  |

4. Проблемы в формировании безопасности жизнедеятельности дошкольников.

| Этап реализации программы | Цель | Задачи | Мероприятия | Ответственный | Констатация результата/ корректировка плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. | Формирование основ по сохранению и укреплению здоровья; воспитание безопасного поведения, способности предвидеть опасные ситуации, по возможности избегать их, при необходимости - действовать. | 1.Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения 2.Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни; 3.Знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми действиями в случае опасности, формирование представления о способах безопасного поведения в быту. 4.Активизировать внимание родителей к решению задач по ОБЖ. | Организация просмотра НОД по ОБЖ во всех возрастных группах. | Ст. воспитатель, |  |
|  |  |  | Создание Д/И по ОБЖ | Воспитатели |  |
|  |  |  | Проектная деятельность по ОБЖ во всех возрастных группах. | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Создание презентаций по ОБЖ |  |  |
|  |  |  | Выставки детских рисунков "Витамины и здоровый организм", "Зеленый огонек", "Спичка - невеличка", | Ст. воспитатель, воспитатели |  |
|  |  |  | Организация игры – квеста «Безопасный город» | Воспитатели |  |
|  |  |  | Консультации: «Возрастные психологические особенности дошкольника», «Профилактика ДТП. «Ребенок на дороге» и т.д. Индивидуальные беседы: «Ответственность родителей за поведение детей на дороге», «Безопасность в вашем доме» Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле», «Чтоб праздник не омрачить бедой», «Осторожно, бенгальские огни». | Воспитатели |  |

    - Организация работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ  и одаренными детьми в условиях ДОУ

| Этап реализации программы | Цель | Задачи | Мероприятия | Ответственный | Констатация результата/ корректировка плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления психического, физического и социального здоровья детей с ОВЗ посредством осуществления целостного подхода при реализации различных здоровьесберегающих мероприятий в ДОУ. | - выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; - осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); - обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной программы дошкольного образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. | Изучение особых образовательных потребностей воспитанников | Специалисты, воспитатели. |  |
|  |  |  | Проведение психологической диагностики по изучению уровня развития психологических качеств дошкольников. |  |  |
|  |  |  | Проведение педагогической диагностики по изучению уровня овладения общеобразовательной программой. |  |  |
|  |  |  | Определение программы индивидуальной траектории развития в рамках деятельности ПМПк Анализ рекомендаций ПМПК. |  |  |
|  |  |  | Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. |  |  |
|  |  |  | Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. |  |  |
|  | Создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. | - создать условия для развития и реализации потенциальных способностей одаренных детей; - максимально развить способности и творческие потенциалы одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения; совершенствовать традиционные и внедряемые в образовательный процесс новые педагогические технологии; создать единое образовательное пространство, обеспечивающее необходимые условия для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов; - обеспечить возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. | Подбор и апробация пакета диагностических методик. Изучение индивидуальных особенностей и интересов дошкольников. Выступление на педсовете по теме «Роль педагога дошкольного образования в создании развивающей среды для одаренных детей». Подготовка и участие детей всех возрастов в конкурсах разного уровня и различной направленности. | Ст. воспитатель Воспитатели |  |

Список литературы

1. Белая К.Ю. От сентября до сентября: календарный план работы руководителя и

воспитателя детского сада. М., 2010.

2. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. М.: ТЦ Сфера, 2014г.

3. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: метод. пособие.М.,2009.

4. Зебзеева В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования (с комментариями) М.:ТЦ Сфера, 2015.

5. Нормативная база современного дошкольного образования. М: Просвещение, 2014г.